โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
International Conference on Nonlinear Applied Analysis and Optimization ครั้งที่ 6

ระหว่างวันที่ 14 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2569

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนุรี

*************************************

1. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีบทบาทสำคัญ ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ระบบพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Systems) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคบริการอย่างกว้างขวาง การพัฒนาองค์ความรู้และกำลังคนที่มีความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน และพัฒนาแนวทางการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

ศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้น (Nonlinear Analysis) และการหาค่าเหมาะที่สุด (Optimization) ถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาการข้อมูลสมัยใหม่ โดยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับปัญญาประดิษฐ์ การวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากร การออกแบบระบบพลังงาน การจัดการโลจิสติกส์ การวิเคราะห์เครือข่าย การควบคุมระบบอัตโนมัติ ตลอดจนการสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์ ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในหลากหลายสาขา นอกจากนี้ ยังเป็นศาสตร์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความเชื่อมโยงกับงานวิจัยสมัยใหม่ในระดับนานาชาติอย่าง กว้างขวาง

การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Nonlinear Applied Analysis and Optimization (ICNAAO) เป็นเวทีทางวิชาการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเครือข่ายนักวิจัย ด้านการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้น และการหาค่าเหมาะที่สุดจากหลายประเทศ โดยในช่วงปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุม ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศอินเดีย อาทิ Indian Institute of Technology (IIT) และ National Institute of Technology (NIT) และได้รับความสนใจจากนักวิจัย นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวที ในการนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิจัยระหว่างนักวิชาการจากทั่วโลก

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนางานวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ จึงร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Nonlinear Applied Analysis and Optimization 2026 (ICNAAO 2026) ระหว่างวันที่ 14–16 ธันวาคม พ.ศ. 2569 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจจากทั้งในและต่างประเทศ ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในสาขาการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้น การหาค่าเหมาะที่สุด วิทยาการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการยกระดับศักยภาพทางวิชาการของประเทศไทยในระดับนานาชาติต่อไป

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้น การหาค่าเหมาะที่สุด และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศ

- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย และสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ การวิเคราะห์ไม่เชิงเส้น การหาค่าเหมาะที่สุด ปัญญาประดิษฐ์ และการประยุกต์ใช้ ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

- เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยด้าน Nonlinear Analysis, Optimization, Machine Learning และสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ

- เพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติและเพิ่มการยอมรับทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรีในระดับสากล

3. ความสอดคล้องกับแผน

3.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 13

1. Upgrading STI manpower with Quality, Inclusive Education & Learning Innovations

2. Creating Knowledge, Research & Innovation with Institutionalized Capabilities

3. Accelerating Innovation & Impact for Industry & Community

4. Achieving High-performance Organization with Digital Transformation

5. Transforming HR & HR Management for the future

6. Cultivating the Sustainability

3.2 ความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 13

1.

พัฒนาคนทุกกลุ่มอายุที่มีคุณภาพตามผลลัพธ์การเรียนรู้

2.

งานวิจัยที่เป็นเลิศเพื่อมุ่งสู่นวัตกรรม

3.

สร้างรายได้และส่งเสริมสังคม อุตสาหกรรม และชุมชน ให้มีความเข้มแข็งด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.

เป็นที่รู้จักและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

5.

บุคลากรมีสมรรถนะสูงและระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ | ระดับ 1-5 | 3.51 |
| จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ | ร้อยละ | 80 |

5. วัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม

14–16 ธันวาคม 2569 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6. กลุ่มเป้าหมาย

6.1 ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ประมาณ 40 คน ประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

6.2 ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประมาณ 30 คน ประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

6.3 วิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote Speakers) จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 คน

6.4 วิทยากรรับเชิญ (Invited Speakers) จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 คน

6.5 คณะทำงานและนักศึกษาช่วยงาน จำนวน 20 คน

รวมจำนวนทั้งสิ้น 106 คน

7. หน่วยงาน / ผู้ที่รับผิดชอบ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่ปรึกษาโครงการ:			ผศ.ดร.ธีระพล		สลีวงศ์

ศ.ดร.ภูมิ		คำเอม

ผู้รับผิดชอบโครงการ: 			ดร.ปรินทร์		ไชยปัญญา

ประธานฝ่ายวิชาการ:			รศ.ดร.ภวธน

ประธานฝ่ายลงทะเบียน การเงิน และเลขานุการ:

ผศ.ดร.สุขุมาล		สาริกะวณิช

ประธานฝ่ายพิธีการ โสตทัศนูปกรณ์ ต้อนรับ และสถานที่:

รศ.ดร.ทรงพล		ศรีวงค์ษา

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้:

ดร.วิธวินท์ 		สุสุทธิ

เบอร์โทรศัพท์ :	02-470-8985

E-mail: parin.cha@kmutt.ac.th

8. ข้อมูลของโครงการในครั้งก่อนหน้า

โครงการนี้จัดขึ้นครั้งแรก

โครงการนี้เคยจัดมาแล้ว

8.1 ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการในครั้งก่อนหน้า

-

8.2 แนวทางการปรับปรุงในการจัดโครงการครั้งนี้

-

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลผลิต / ผลลัพธ์)ๆ

- นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ได้เพิ่มพูนความรู้และศักยภาพทางวิชาการ ด้านการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้น การหาค่าเหมาะที่สุด แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข ปัญญาประดิษฐ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่างๆ กับปัญหาจริง ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ

- เกิดความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย และ สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนนักวิจัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต

- เกิดเครือข่ายนักวิจัยด้าน Nonlinear Analysis, Optimization, Machine Learning และสาขาที่เกี่ยวข้อง ระหว่างนักวิจัยในประเทศและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

- ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ และรับทราบความก้าวหน้าของงานวิจัยในระดับนานาชาติ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับการยอมรับและมีบทบาทเพิ่มขึ้นในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติด้านการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด

- ส่งเสริมความเป็นนานาชาติของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย ตลอดจน สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม พลังงาน ปัญญาประดิษฐ์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

10. แผนการดำเนินงาน

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | มี.ค. 69 | เม.ย. 69 | พ.ค. 69 | มิ.ย. 69 | ก.ค. 69 | ส.ค. 69 | ก.ย. 69 | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 | ธ.ค. 69 | ม.ค. 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ประชุมวางแผนการดำเนิน งานและแต่งตั้งคณะกรรมการ | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการและเครือข่ายต่าง ประเทศ | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.จัดทำเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์การประชุม |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |
| 4.เชิญ Keynote Speakers และ Invited Speakers |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| 5.เปิดรับบทความวิจัย (Call for Papers) |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |
| 6.พิจารณาบทความและแจ้ง ผลการพิจารณา |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |
| 7.เปิดลงทะเบียนเข้าร่วม ประชุม |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |
| 8.เตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ และ Conference Kit |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |
| 9.จัดประชุมวิชาการ ICNAAO 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| 10.สรุปผล ประเมินผล และจัดทำรายงานโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |

11. งบประมาณ

11.1  งบประมาณรายรับ

ประเภทผู้เข้าร่วม			ต่างประเทศ	ผู้เข้าร่วมชาวไทย

Early Bird — บุคคลทั่วไป		200 USD	6,000 บาท

Early Bird — นักศึกษา			150 USD	4,500 บาท

Regular — บุคคลทั่วไป			250 USD	7,500 บาท

Regular — นักศึกษา			180 USD	5,500 บาท

ผู้ติดตาม				100 USD	3,000 บาท

| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- |
| 1. 1. รายรับจากค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประมาณ 66 คน คนละ 4,500 บาท (66 คน × 4,500 บาท) | 297,000 |
| 2. เงินสนับสนุนจากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์ TaCS | **50,000 รอคอนเฟิร์ม |
| 3. งบประมาณสนับสนุนจากภาควิชาคณิตศาสตร์ | 200,000 |
| รวมเป็นเงิน | ??? |

11.2  งบประมาณรายจ่าย

| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- |
| 1. ค่าอาหารรวมว่างและเครื่องดื่มสำหรับวิทยากรและคณะทำงาน คนละ 200 บาท/วัน (วิทยากร+คณะทำงาน 12 คนในสัปดาห์แรก จำนวน 4 วัน รวม 9,600 บาท วิทยากร+คณะทำงาน 24 คนในสัปดาห์ที่ 2 จำนวน 5 วัน) รวม 24,000 บาท | 33,600.00 |
| 2. ค่าอาหารค่ำเลี้ยงรับรอง จำนวน 30 คน ๆ ละ 800 บาท | 24,000.00 |
| 3. ค่าอาหารรวมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับคณะทำงานในการจัดเตรียมงาน 30 คน คนละ 100 บาท | 3,000.00 |
| 4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับประชุมมหาวิทยาลัยเครือข่าย และ IWR 6 ท่าน ท่านละ 35 บาท (วันที่ 17 ธันวาคม 2569) | 210.00 |
| 5. ค่าที่พักสำหรับวิทยากร - วิทยากร 1 คน ๆ ละ 1,200 บาท/คืน จำนวน 12 คืน (heliconia) รวม 14,400 บาท - วิทยากร 3 คนๆ ละ 1,200 บาท/คืน จำนวน 6 คืน (heliconia) รวม 21,600 บาท - วิทยากร 1 คน 1,450 บาท/คืน จำนวน 6 คืน รวม 8,700 บาท - วิทยากร 2 คนๆ ละ 1,800 บาท/คืน จำนวน 10 คืน (จองให้ นอก ม. เพราะ heliconia เต็ม) รวม 36,000 บาท - วิทยากร 1 คนๆ ละ 1,800 บาท/คืน ค้าง 7 คืน (จองให้ นอก ม. เพราะ heliconia เต็ม) รวม 12,600 บาท | 94,800.00 |
| 6. ค่าตอบแทนวิทยากร - วิทยากรเปิดงาน (Plenary) 1 คน 1 ชั่วโมงๆ ละ 3,000 บาท รวม 3,000 บาท - วิทยากร (เฉพาะคนไทย) ทั้งหมด 9 คน 13.5 ชั่วโมงๆ ละ 1,500 บาท รวม 20,250 บาท | 23,250.00 |
| 7. ค่าของที่ระลึกสำหรับ sponsor (2,000 บาท * 5 แห่ง) | 10,000.00 |
| 8. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ (จากสิงคโปร์ 1คน คนละ 15,000 บาท และจากจีน 1 คน คนละ 25,000 บาท) และค่าบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ (1 คน คนละ 5,000 บาท) | 45,000.00 |
| 9. ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง รับส่ง วิทยากร | 21,000.00 |
| 10. ค่าทัศนศึกษา วิทยากร (ค่าจ้างมัคคุเทศน์และเจ้าหน้าที่บริการ + ค่าเข้าชม) | 9,900.00 |
| 11. ค่าจ้างเหมารถพาหนะเดินทาง (รถตู้ ค่าทางด่วน/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าที่จอดรถ) กิจกรรมทัศนศึกษา | 6,000.00 |
| 12. ค่าตกแต่งสถานที่ | 10,000.00 |
| 13. ค่าจ้างเหมาจัดการระบบไฟฟ้าและสถานที่ workshop | 10,000.00 |
| 14. ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ (5,000) และโปสเตอร์ (3,000) เพื่อประชาสัมพันธ์ | 8,000.00 |
| 15. ค่าจ้างเหมารับส่งเอกสาร | 5,000.00 |
| 16. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา | 2,000.00 |
| 17. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (กระดาษ/หมึกพิมพ์/ฯลฯ) | 6,250.00 |
| 18. ค่าวัสดุ (ภาชนะและอุปกรณ์รับประทานอาหาร กระดาษเช็ดปาก เจลแอลกอฮอล์) | 2,500.00 |
| 19. ค่าใช้สอย (ค่าถ่ายแอกสาร/ปริ้นท์เอกสาร/จัดทำโปสเตอร์//backdrop ฯลฯ) | 11,000.00 |
| 20. ค่าอุปกรณ์จัดเก็บไฟลบันทึกวิดิทัศน์/อุปกรณ์กระจายสัญญาณและแพกเกจอินเทอร์เนต | 4,000.00 |
| 21. ค่าจัดทำป้ายชื่อ (150 คน x 15 บาท) | 2,250.00 |
| 22. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เช่น ค่าจัดส่งไปรษณีย์/ค่าธรรมเนียม ฯลฯ) | 1,500.00 |
| รวมทั้งสิ้น (สามแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) | 333,260.00 |

หมายเหตุ *ขอถัวจ่ายเฉลี่นตามระเบียบทุกรายการ

12. กำหนดการ

| Day 1 |  |
| --- | --- |
| 08.00–09.00 | Registration |
| 09.00–09.30 | Opening |
| 09.30–10.15 | Keynote speaker 1 |
| 10.15–10.30 | Coffee break |
| 10.30–12.40 | Invited talk + Contributed talks (2 parallel sessions) |
| 12.40–13.45 | Lunch break |
| 13.45–14.30 | Keynote speaker 2 |
| 14.30–17.20 | Invited talk + Contributed talks + Coffee break (2 parallel sessions) |
| Day 2 |  |
| 08.45–09.30 | Keynote speaker 3 |
| 09.30–12.40 | Invited talk + Contributed talks + Coffee break (2 parallel sessions) |
| 12.40–13.45 | Lunch break |
| 13.45–14.30 | Keynote speaker 4 |
| 14.30–17.20 | Invited talk + Contributed talks + Coffee break (2 parallel sessions) |
| Day 3 |  |
| 08.45–09.30 | Keynote speaker 5 |
| 09.30–12.00 | Invited talk + Contributed talks (2 parallel sessions) |
| 12.00–12.30 | Closing |

หมายเหตุ   กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

13. แนวทางการนำโครงการไปขยายผล

- ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรีกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุม

- ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันในอนาคตระหว่างเครือข่ายนักวิจัยด้าน Nonlinear Analysis, Optimization, Machine Learning และสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยและนักศึกษาผ่านวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อันนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง

- สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระยะยาว เพื่อยกระดับความเป็น นานาชาติของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

14. แนวทางการทวนสอบความสำเร็จของโครงการ

- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

- จำนวนผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

- จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากการประชุมเพิ่มขึ้น

- จำนวนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการหรือ ดำเนินงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายที่เกิดจากการประชุมเพิ่มขึ้น

ลงชื่อ …………………………………..

( ดร.ปรินทร์ ไชยปัญญา )

ผู้รับผิดชอบโครงการ